## Abstract
프로젝트 진행 단계 |  |  |  | 우선순위
1. 착수
1) 사업 착수 보고 | 사업수행계획서 | 제안서
2) 산출물 테일러링 | 산출물목록
3) MileStone 수립 | WBS
2. 분석
1) 요구사항 분석 | 요구사항정의서 |  |  | 1
2) 기능도출 | 응용기능분해도 |  |  | 2
3) 개발환경 구성 | 개발표준가이드
4) 데이터구조 설계 | 논리 erD
5) UI 표준/ 물량 도출 | 화면목록, UI스타일가이드
6) 인터페이스 분석 | 인터페이스정의서
3. 설계
1) 인터페이스 설계 | 화면설계서
2) 프로그램 목록 | 프로그램 목록, 클래스다이어그램
3) 테이블 설계 | 물리 erD, 테이블정의서, 컬럼정의서, database정의서, 코드정의서
4) 테스트 계획 | 통합테스트 시나리오, 단위테스트 케이스
4. 구현
1) 개발자 assign | wbs + 개발일정표
2) 진척관리 | wbs + 개발일정표
3) 테스트 | 단위테스트 결과서 |  | 개발자 > pl > pm
5. 테스트/이행
1) 통합테스트 | 통테결과서, 결함추적
2) 교육 | 사용자안내서, 운영자안내서
3) 인수 | 검사기준서
6. 종료

## 산출물 목록
단계 | 분류 | 산출물 | 대 | 중 | 소
프로젝트 관리 MC | 11 | 사업수행계획서 | ● | ● | ● |  | MC11_사업수행계획서 | MC11_프로젝트수행계획서
| 12 | 착수보고서 | ● | ● | ● |  | MC12_착수보고서 | MC12_착수보고서
| 21 | 산출물목록 | ● | ● | ● |  | MC21_산출물목록 | MC21_산출물테일러링결과서
| 31 | WBS | ● | ● | ● |  | MC31_WBS | MC31_WBS, MC32_개발진척
| 51 | 정기보고(월간/주간) | ● | ● | ● |  | MC51_정기보고(월간/주간) | MC51_주간보고, MC52_월간보고
| 53 | 회의록 | ● | ● | ● |  | MC53_회의록 | MC53_회의록
요구분석 AN | 52 | 현행시스템 분석서 | ○ | ○ | ○ |  | AN52_현행시스템 분석서 | AN11_인터뷰계획서,AN12_인터뷰결과서
| 21 | 요구사항 정의서(명세) | ● | ● | ● | 1.1. 현업요구사항정의서 | AN21_요구사항 정의서(명세) | AN21_요구사항정의서
|  | 아키텍쳐 정의서 | ● | ● | ● |  | -
| 51 | 개발표준 정의서 | ● | ● | ○ | 개발표준 정의서(설계??) | AN51_개발표준 정의서 | AN51_개발표준가이드
| 31 | 업무기능 분해도 | ● | ● | ● | 1.2. 기능챠트, 유스케이스다이어그램 | AN31_업무기능 분해도 | AN31_응용기능분해도
|  | 프로세스 다이어그램 | ● | ● | ○ |  | -
|  | 프로세스 명세서 | ● | ● | ● | 프로세스 정의서, 시퀀스다이어그램 | -
| 41 | ui 목록 | ● | ● | ● |  | AN41_ui 목록 | AN41_화면목록/스토리보드
| 42 | UI 정의서 | ● | ● | ● |  | AN42_UI 정의서 | AN42_UI스타일가이드
| 71 | 인터페이스 정의서 | ● | ● | ● | 인터페이스정의서 | AN71_인터페이스 정의서 | AN71_인터페이스정의서
|  | 매핑&GAP 분석서 | ○ | ○ | ○ |  | -
| 61 | 논리ERD | ● | ● | ○ | ERD | AN61_논리ERD | AN61_논리erD
|  | ENTITY 정의서 | ● | ● | ○ |  | -
|  | 데이터이행 계획서 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 테스트 전략서 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 소계 | 11 | 11 | 7 |  | -
설계 DS |  | ui정의서(설계) | ● | ● | ○ |  | -
| 11 | 인터페이스정의서(설계) | ● | ● | ● | UI(화면)설계서 | DS11_인터페이스정의서(설계) | DS11_화면설계서
| 21 | 프로그램 목록 | ● | ● | ● | 프로그램 목록(클래스다이어그램, 컴포넌트명세서, 클래서정의서) | DS21_프로그램 목록
| 22 | 프로그램명세서 | ● | ● | ● |  | DS22_프로그램명세서 | DS11_화면설계서,DS22_프로그램명세서
| 31 | 물리erd | ● | ● | ● | ERD | DS31_물리erd | DS31_물리erD
| 32 | TABLE 정의서 | ● | ● | ● | 테이블정의서, 컬럼정의서 | DS32_TABLE 정의서 | DS32_테이블정의서, DS33_컬럼정의서
| 34 | DATABASE 정의서 | ● | ● |  | 테이블목록 | DS34_DATABASE 정의서 | DS34_데이터베이스정의서
| 53 | 코드정의서 | ● | ● | ● | 오류코드 정의서 | DS53_코드정의서 | DS35_코드정의서, DS36_도메인정의서, DS37_용어사전
|  | 데이터이행시나리오 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 테이블/컬럼/코드 매핑 정의서 | ○ | ○ | ○ |  | -
| 51 | 테스트 계획서 | ● | ● | ○ | 통합테스트 시나리오 | DS51_테스트 계획서 | DS51_통합테스트시나리오
| 52 | 단위 테스트 케이스 | ● | ● | ○ | 단위테스트 시나리오 | DS52_단위 테스트 케이스 | DS52_단위테스트케이스
|  | 소계 | 10 | 10 | 6 |  | -
구현 DE |  | 시스템오픈 계획서 | ● | ● | ○ | 3.6. 시스템 이행계획서 | -
| 11 | 프로그램 소스코드 | ● | ● | ● | 소스코드(개발원시코드) | DE11_프로그램 소스코드
|  | 데이터이행(테스트) 결과서 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 단위테스트게이스/로그 | ● | ● | ○ | 결함/오류보고서 | -
| 52 | 단위테스트 결과서 | ● | ○ | ○ | 단위테스트 결과서 | DE52_단위테스트 결과서 | DE52_단위테스트결과서
| 51 | 통합테스트 시나리오/케이스 | ● | ● | ● |  | DE51_통합테스트 시나리오/케이스
|  | 시스템테스트 케이스 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 교육훈련 계획서 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 소계 | 5 | 4 | 2 |  | -
테스트 및 이행 TI |  | 통합테스트 게이스/로그 | ● | ● | ● |  | -
| 51 | 통합테스트 결과서 | ● | ● | ○ | 통합테스트 결과서 | TI51_통합테스트 결과서
|  | 결함추적(통합테스트) | ● | ● | ○ |  | -
|  | 시스템테스트 케이스/로그 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 시스템테스트 결과서 | ○ | ○ | ○ |  | -
| 61 | 사용자 메뉴얼 | ● | ● | ● |  | TI61_사용자 메뉴얼
| 62 | 운영자 메뉴얼 | ● | ● | ● |  | TI62_운영자 메뉴얼
|  | 인수테스트 결과서 | ● | ○ | ○ |  | -
|  | 결함 추적(인수테스트) | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 교육훈련 결과서 | ● | ○ | ○ |  | -
|  | 데이터 이행 결과서 | ○ | ○ | ○ |  | -
|  | 시스템 오픈점검 결과서 | ● | ● | ● |  | -
|  | 소계 | 8 | 6 | 3 |  | -
|  | 총합계 | 34 | 31 | 18 |  | -
-
|  |  | 33 | 31 | 18